## Matriz de Trazabilidad
mu |  |  |  | MATRIZ DE TRAZABILIDAD SISTEMA DE VISITAS DOMICILIARIAS
PROYECTO | PROCESO | MODULO / COMPONENTE | CODIGO REQ | REQUERIMIENTOS | ROL | FECHA REQ | FECHA TERMINO | SPRINT | NOMENCLATURA HSTORIA DE USUARIO | NOMBRE HISTORIA DE USUARIO | DESCRIPCION HISTORIA DE USUARIO | Estado (Analisis) | Estado (Desarrollo) | Estado (QA/Prod) | Observación
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 1 | Registo y precarga de Catalogos DIRESA | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU001_VD_V1.0 | Registo y precarga de Catalogos DIRESA | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de DIRESA PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente RENIPRES
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 2 | Registo y precarga de Catalogos RED | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU002_VD_V1.0 | Registo y precarga de Catalogos RED | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de RED PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente RENIPRES
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 3 | Registo y precarga de Catalogos MICRORED | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU003_VD_V1.0 | Registo y precarga de Catalogos MICRORED | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de MICRORED PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente RENIPRES
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 4 | Registo y precarga de Catalogos EESS | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU004_VD_V1.0 | Registo y precarga de Catalogos EESS | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de EESS PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente RENIPRES
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 52 | Desarrollar el Proceso de actualizar Catalogo RENIPRES (nuevos EESS) del repositorio (Cliente de RENIPRES) | Administrador | 2019-04-01 | 2019-03-29 |  | HU056_VD_V1.0 | Proceso de actualizar catálogo RENIPRES para nuevos EESS del repositorio Client RENIPRES | COMO usuario administrador QUIERO realizar proceso de actualización de catalogo RENIPRES PARA tener disponible las actualizaciones del repositorio | 30% | 0% |  | Fuente RNIEDS
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | RENIPRES | Req 53 | Habilitar permiso de creación y edicion solo para usuario/rol ADMIN | Administrador | 2019-04-01 | 2019-03-29 |  | HU057_VD_V1.0 | Habilitar permiso de creación y edicion solo para usuario/rol ADMIN | COMO usuario administrador QUIERO tener accesos a los catalogos PARA realizar actualización de los mismos | 30% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | ORGANIZACIONES | Req 5 | Registro y precarga de Municipalidades del gobierno Local o Regional | Administrador | 20/11/2018 | 2019-03-08 |  | HU005_VD_V1.0 | Registro y precarga de Municipalidades del gobierno Local o Regional | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de Municipalidades PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Listado para precargar
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | ORGANIZACIONES | Req 6 | Registro de entidades (organizaciones) del Gobierno Nacional | Administrador, Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU006_VD_V1.0 | Registro de entidades del Gobierno Nacional (MIDIS, MINSA, Programas Sociales, otros) | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de Entidades y Tipo de entidad PARA asignar a los miembres del Comite IAL, actores sociales y usuarios | 100% | 100% |  | Ejemplo: Tipo de entidad: Otras entidades públicas Entidad: MIDIS
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | ORGANIZACIONES | Req 7 | Registro de Tipo de Actor Social | Administrador, Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU007_VD_V1.0 | Registrar los tipos de actor social | COMO usuario administrador QUIERO registrar los tipos de actores sociales PARA identificar a los actores sociales registrados por cada comite IAL | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 8 | Registro y preprecarga de Catalogos de Departamento | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU008_VD_V1.0 | Registro y preprecarga de Catalogos de Departamento | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de DEPARTAMENTO PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 9 | Registro y preprecarga de Catalogos de Provincia | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU009_VD_V1.0 | Registro y preprecarga de Catalogos de Provincia | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de PROVINCIA PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 10 | Registro y preprecarga de Catalogos de Distrito | Administrador | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU010_VD_V1.0 | Registro y preprecarga de Catalogos de Distrito | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de DISTRITO PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 11 | Registro y precarga de Catalogos de Centro Poblado | Administrador | 20/11/2018 | 2019-03-08 |  | HU011_VD_V1.0 | Registro y precarga de Catalogos de Centro Poblado | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de CENTROS POBLADOS PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI - SIGIT (Urbano a nivel de MZ, rural a nivel de Centro poblado) enviará MEF (pendiente 160119) Solo se cuenta con shape de ejemplo (lima)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 11 | Registro y precarga de Catalogos de Sectores | Administrador | 20/11/2018 | 2019-03-08 |  | HU012_VD_V1.0 | Registro y precarga de Catalogos de Sectores - Zonas del UBIGEO INEI | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de ZONAS del UBIGEO INEI PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI (Urbano a nivel de MZ, rural a nivel de Centro poblado), enviará Dr. Cordero
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 12 | Registro y precarga de Catalogos de Sectores | Administrador | 20/11/2018 | 2019-03-08 |  | HU013_VD_V1.0 | Registro y precarga de Catalogos de Sectores - Mazanas del UBIGEO INEI | COMO usuario administrador QUIERO registrar y/o precargar de catalogo de MANZANAS del UBIGEO INEI PARA tener disponible como catalogo | 100% | 100% |  | Fuente INEI (Urbano a nivel de MZ, rural a nivel de Centro poblado), enviará Dr. Cordero
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | UBIGEO | Req 54 | Cargar UBIGEO_INEI_VS_Reniec (modelo nuevo) | Administrador | 2019-04-01 | 2019-03-08 |  | HU058_VD_V1.0 | Proceso de actualizar catálogo UBIGEO INEI vs UBIGEO RENIEC | COMO usuario administrador QUIERO cargar con un proceso interno ubigeo INEI con equivalencia a UBIGEO RENIEC PARA poder generar TRAMA del padron nominal (dirección del niño con UBIGEO INEI) a enviar de MINSA a RENIEC | 30% | 30% |  | Proceso interno de BD
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | Usuarios | Req 13 | Registro de usuarios del Sistema (Representantes) | Coordinador VD - GL Coordinador VD - DIRIS / DIRESA | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU014_VD_V1.0 | Listar usuarios registrados | COMO usuario administrador, Coordinador VD - GL, Coordinador VD - DIRIS/DIRESA QUIERO visualizar los usuarios del sistema asignando un Rol PARA actualizar ifnormación y asignar permisos | 100% | 100% |  | Roles:Presidente IAL, Secretario técnico IAL, Coordinador VD - GL, Coordinador VD - DIRIS/DIRESA, Responsable de actividades PROMSA del EESS, Representante VD del EESS, Representante VD MIDIS, Representante VD Otros (entidades públicas y privadas), Actor Social
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | Usuarios | Req 13 | Registro de usuarios del Sistema (Representantes) | Coordinador VD - GL Coordinador VD - DIRIS / DIRESA | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU015_VD_V1.0 | Registro de usuarios del Sistema - Datos personales y permisos de acceso | COMO usuario administrador, Coordinador VD - GL, Coordinador VD - DIRIS/DIRESA QUIERO registrar datos personales del usuarios del sistema asignando un Rol y dar permisos de acceso PARA permitir el ingreso al sistema web y movil | 100% | 100% |  | pendiente modificaciones de rol "actor social", en el sistema versión 3
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | Usuarios | Req 13 | Registro de usuarios del Sistema (Representantes) | Coordinador VD - GL Coordinador VD - DIRIS / DIRESA | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU016_VD_V1.0 | Registro de usuarios del Sistema - Preferencias | COMO usuario administrador, Coordinador VD - GL, Coordinador VD - DIRIS/DIRESA QUIERO registrar accesos del usuarios PARA permitir el ingreso al sistema web al rol Digitador y movil al rol Actor Social | 100% | 95% |  | pendiente modificaciones de rol "actor social", en el sistema versión 3
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Configuracion | Usuarios | Req 13 | Registro de usuarios del Sistema (Representantes) | Coordinador VD - GL Coordinador VD - DIRIS / DIRESA | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU017_VD_V1.0 | Registro de usuarios del Sistema - Establecimientos | COMO usuario administrador, Coordinador VD - GL, Coordinador VD - DIRIS/DIRESA QUIERO asignar establecimientos de salud al usuarios PARA permitir el ingreso al sistema web al rol Digitador y movil al rol Actor Social | 100% | 95% |  | pendiente modificaciones de rol "actor social", en el sistema versión 3
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Sectorización | Req 14 | Listar y actualizar SECTOR IAL de acuerdo a la listado de Zonas y Manzanas asignadas a nivel de distrito | Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU018_VD_V1.0 | Listar y actualizar SECTOR IAL de acuerdo a la listado de Zonas y Manzanas del UBIGEO INEI | COMO usuario administrador, Coordinador VD - GL QUIERO listara y actualizar datos de SECTOR IAL PARA reorganizar la sectorización de Zona de UBIGEO INEI con el de la municipalidad | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 15 | Precarga y/o registro de Comité IAL y presidente del comité | Administrador Presidente Comité IAL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU019_VD_V1.0 | Precargar y/o registrar Comite IAL asignado el presidente del comite | COMO usuario administrador, Presidente comite IAL QUIERO registrar y/o precargar Comite IAL asignando al presidente PARA luego actualizar los datos del comite IAL | 100% | 100% |  | Precarga de comite / presidente mediante proceso interno en BD
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 15 | Precarga y/o registro de Comité IAL y presidente del comité | Administrador Presidente Comité IAL Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU020_VD_V1.0 | Precargar y/o registrar EESS del Comite IAL | COMO usuario administrador QUIERO registrar (manual) y/o precargar (automaticamente) EESS al Comite IAL del distrito asignado PARA tener registro actualizado y pasar el proceso de validacion | 100% | 99% |  | Obs. no muestra listado en bandeja de EESS
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 15 | Actualizar datos del Comité IAL | Administrador Presidente Comité IAL Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU021_VD_V1.0 | Registrar miembros del Comite IAL | COMO usuario administrador QUIERO registrar miembros del Comite IAL PARA tener registro actualizado y pasar el proceso de validacion | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 15 | Actualizar datos del Comité IAL | Administrador Presidente Comité IAL Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU022_VD_V1.0 | Registrar documentos adjutnos del Comite IAL | COMO usuario administrador QUIERO registrar documentos adjuntos del Comite IAL PARA tener registro actualizado y pasar el proceso de validacion | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 16 | Actualizar datos del Comité IAL | Administrador Presidente Comité IAL Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU023_VD_V1.0 | Actualizar datos del Comité IAL | COMO usuario Coordinador VD -GL QUIERO actualizar datos del Comite IAL, EESS, miembros del comite y adjuntar documentos PARA tenerlos registrados y pasar el proceso de validación de los comite IAL | 100% | 100% |  | Validado en RENIEC, asignar Rol permitir adjuntar archivos EESS adscrito, rol = "Resp. activ. PROMSA del EESS" DNI, nombres y apellidos, teléfono, correo, Rol, Tipo de entidad estado: Borrador, Registrado
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Administración | Comite IAL | Req 17 | Validación del Comité IAL | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU024_VD_V1.0 | Validación del Comité IAL (actualizar estado) | COMO usuario Coordinador de actividades PROMSA del EESS QUIERO observar y/o validar el comité IAL PARA dar conformidad de la conformación de los comites IAL | 100% | 100% |  | Listado (estado: Validado, observado)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Actor Social | Req 18 | Registro o precarga de Actores Sociales en General | Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU025_VD_V1.0 | Registro o precarga de Actores Sociales en General (todos los actores sociales) | COMO usuario Coordinador VD -GL QUIERO registrar los actores sociales enviados por los EESS del distrito PARA tenerlos registrados y pasar el proceso de validación, capacitación y aprobación de los mismos | 100% | 100% |  | DNI (validado RENIEC), Nombre, Sexo, Grado máximo de instrucción alcanzado (lista cerrada), Idioma o idiomas (lista cerrada), Autoidentificación étnica (lista cerrada) EESS adscrito para supervisión Sector territorial del distrito (Sector IAL) Incluir Actores sociales de Cuna Mas, MINSA El registro y/o carga lo realiza el gobierno local (de la lista que le pasa el EESS)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Actor Social | Req 18 | Validación del Registro de Actores Sociales por EESS | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU026_VD_V1.0 | Validación del Registro de Actores Sociales General | COMO usuario Coordinador de actividades PROMSA del EESS QUIERO Validar la lista de actores sociales a nviel de EESS PARA tenerlos registrados y pasar el proceso de capacitación y aprobación de los mismos | 100% | 100% |  | Estado (Validado)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Actor Social | Req 19 | Actualización de Actores Sociales Capacitados y Aprobados por EESS | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU027_VD_V1.0 | Actualización de Actores Sociales Capacitados y Aprobados | COMO usuario Coordinador de actividades PROMSA del EESS QUIERO registrar la capacitación y/o apronación de la lista de actores sociales a nviel de EESS PARA tenerlos registrados y aprobados | 100% | 100% |  | Estado (Capacitado, Aprobado)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 20 | Preprecarga de Niños del P.N (BD de RENIEC y HISMINSA) menores de 120d | Administrador | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU028_VD_V1.0 | Preprecarga de Niños del P.N (RENIEC menores de 120d consolidada con HISMINSA de la última atención) | COMO usuario administrador QUIERO precargar niños del P.N (BD RENIEC) PARA buscarlos y registrar dirección actualizada y visitas realizadas | 50% | 50% |  | Proceso masivo de integración con RENIEC, mensual por FTP
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 21 | Preprecarga de Niños con anemia (BD HISMINSA) | Administrador | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU029_VD_V1.0 | Preprecarga de Niños con anemia (BD HISMINSA) mayores de 120d y menores de 1año | COMO usuario administrador QUIERO precargar niños con anemia (BD HISMINSA) PARA buscarlos y registrar dirección actualizada y visitas realizadas | 50% | 50% |  | Proceso masivo de integración con HISMINSA, mensual por FTP
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 22 | Registro y/o actualización de Datos de Identificación y Dirección del Niño | Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU030_VD_V1.0 | Registrar y/o actualización de Datos de Identificación y Dirección del Niño | COMO usuario Coordinador VD - GL QUIERO registrar y/o actualizar datos de indentificación y dirección actualizada del niño que recibe visitas PARA tenerlos registrados, validados en RENIEC | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 23 | Registro de Datos de Dirección del Niño | Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU031_VD_V1.0 | Registrar de Datos de Dirección del Niño | COMO usuario Coordinador VD - GL QUIERO registrar y/o actualizar datos de dirección actualizada del niño con datos del padron nominal PARA tener actualizado el padron nominal por municipalidad | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 24 | Registro de Visitas Domiciliarias | Coordinador VD - GL | 20/11/2018 | 2019-01-04 |  | HU032_VD_V1.0 | Registrar de Visitas Domiciliarias (estado VD: Borrador, Registrado) | COMO usuario Coordinador VD - GL QUIERO registrar y/o actualizar datos de las visitas domiciliaraias que recibió el niño PARA hacer seguimiento y monitoreo de las visitas domiciliarias realizadas por actores sociales a los niños priorizados menores de 12 meses a nivel nacional | 100% | 100%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 25 | Validación del Registro de Visitas Domiciliarias - Mensual | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-02-15 |  | HU033_VD_V1.0 | Validación del Registro de Visitas Domiciliarias (estado VD "Validado", "observado" automaticamente mas variables de fecha de validación) |  | 50% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 26 | Validación automatica por georeferenciación del Registro de Visitas Domiciliarias | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU034_VD_V1.0 | Validar automatica por georeferenciación del Registro de Visitas Domiciliarias (coordenadas dentro de MZ ubicada de dirección del niño) |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 27 | Validación por REVISITA de un muestreo del 10% (visita física o llamada) | Coordinador de actividades PROMSA del EESS | 20/11/2018 | 2019-02-22 |  | HU035_VD_V1.0 | Validar el por REVISITA o llamada, de un muestreo aleatorio del 10% (estado VD "Supervisado conforme", "Supervisado no conforme" mas fecha de supervisión) |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 28 | Registro y/o actualización de Datos de Dirección del Niño con UBIGEO RENIEC VS INEI | Administrador | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU036_VD_V1.0 | Registro y/o Actualización de dirección del niño con UBIGEO RENIEC vs UBIGEO INEI, mediante proceso interno |  | 95% | 0% |  | Proceso interno de BD en ficha niño
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 29 | Proceso de Precarga de Datos de Padrón Nominal de MINSA a RENIEC, mediante trama de datos. | Administrador | 2019-08-01 | 2019-02-22 |  | HU037_VD_V1.0 | Procesar precarga de Datos de Padrón Nominal de MINSA a RENIEC, mediante trama de datos. |  | 50% | 50% |  | Proceso masivo de integración con RENIEC, mensual por FTP (trama de datos)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reporte de Actividad | Req 30 | Reporte de Visitas domiciliarias por Actor Social a nivel de EESS | Todos x Nivel | 2019-07-01 | 2019-02-22 |  | HU038_VD_V1.0 | Reporte de Visitas domiciliarias por Actor Social - Gráfica, listado, cubo | COMO usuario QUIERO visualizar el reporte de actividades PARA realizar el monitoreo de las visitas domiciliarias realizadas por actores sociales | 90% | 90% |  | Reporte general
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reporte de Actividad | Req 31 | Reporte de Visitas domiciliarias por Actor Social a nivel de Gobierno Local | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU039_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reporte de Actividad | Req 32 | Exportar Listado de Visitas domiciliarias de varios niveles | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU040_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reporte de Actividad | Req 33 | Generar Gráfica de Visitas domiciliarias de varios niveles | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU041_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reporte de Actividad | Req 34 | Generar reporte dinámico de Visitas domiciliarias de varios niveles | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU042_VD_V1.0 | Exportat Listado de Visitas domiciliarias por Actor Social (Definir formato estandarizado) |  | 0% | 30%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reportes por DIRIS | Req 35 | Reporte de Visitas domiciliarias a nivel de DIRIS | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU043_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reportes por GL | Req 36 | Reporte de Visitas domiciliarias a nivel de Gobierno Local | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU044_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | Reportes | Reportes por GN | Req 37 | Reporte de Visitas domiciliarias a nivel de Gobierno Nacional | Todos x Nivel | 2019-08-01 | 2019-03-29 |  | HU045_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | PAGOS | Conformidad | Req 38 | Listado de Actores sociales con visitas realizadas a nivel de Gobierno Local | Coordinador VD - GL | 2019-08-01 | 2019-02-15 |  | HU045_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0% |  | Listado de Actores sociales por visitas realizadas a nivel local para VALIDAR (da pase al pago)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | PAGOS | Conformidad | Req 39 | Aprobar listado de Actores sociales con visitas realizadas a nivel de Gobierno Local | Coordinador VD - GL | 2019-08-01 | 2019-02-15 |  | HU046_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | PAGOS | Pago | Req 40 | Registro de pagos | Coordinador VD - GL | 2019-08-01 | 2019-02-15 |  | HU047_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0% |  | Registro de pagos (incluir monto de pago, expediene SIAF)
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) WEB | PAGOS | Cobro | Req 41 | Registro de Cobros | Coordinador VD - GL | 2019-08-01 | 2019-03-08 |  | HU048_VD_V1.0 | X DEFINIR |  | 0% | 0% |  | Registro de Cobros (incluir modalidad de pago (cheque, efectivo), fecha de cobro, siaf) no obligatorios
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | BACKEND | Servicios Web | Req 42 | Desarrollo de servicios web para el desarrollo de la aplicación móvil (Logueo de usuarios) | Administrador | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU049_VD_V1.0 | Desarrollar API's para el proceso de login |  | 20% | 80%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | BACKEND | Servicios Web | Req 43 | Desarrollo de servicios web para el desarrollo de la aplicación móvil (Proceso de sincronización de datos) | Administrador | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU050_VD_V1.0 | Desarrollar API's para el proceso de Sincronización |  | 20% | 20%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | BACKEND | Servicios Web | Req 44 | Desarrollo de servicios web para el desarrollo de la aplicación móvil (Proceso de descarga de dato, entre otros) | Administrador | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU051_VD_V1.0 | Desarrollar API's para el proceso de Descarga |  | 20% | 80%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Login | Login | Req 45 | Logueo de usuarios | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU049_VD_V1.0 | Logueo de usuarios modo online y offline | COMO actor social QUIERO ingresar al sistema con el usuario y contraseñ asignado PARA realizar la descarga, registro de visitas, | 30% | 80%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Login | Login | Req 46 | Cambio de Contraseña | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU050_VD_V1.0 | Cambiar contraseña del usuario | COMO actor social QUIERO cambiar la contraseñ de mi usuario en línea y/o fuera de línea PARA controlar seguridad de acceso a la aplicaicón | 30% | 60%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 47 | Busqueda de niñ@s por tipo de documento | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU051_VD_V1.0 | Busqueda de niñ@s por tipo de documento (DNI, CNV, PASS, CE, SD) | COMO actor social QUIERO buscar a los niñ@s por tipo de documento y nombres PARA listar y registrar las Visitas domiciliarias | 30% | 30%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 48 | Registro de Visitas Domiciliarias (georeferenciadas) | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU052_VD_V1.0 | Registrar fecha de visitas domiciliarias, georeferenciadas y permitir tomar una foto (croquis) | COMO actor social QUIERO registrar fecha de Visitas domicialiarias, adjuntar foto de croquis, actualizar datos de dirección del nin@ y georeferenciarlos PARA hacer seguimiento y monitoreo de las visitas domiciliarias realizadas por actores sociales a los niños priorizados menores de 12 meses a nivel nacional | 30% | 0% |  | Registro de Visitas Domiciliarias (muestra por defecto eess, tipo actor, nombre actor social; y guarda automaticamente fecha, hora, coordendadas, estado "Registrado", "Observado" en caso que noc umpla fechas de visitas
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 49 | Listado de visitas Domiciliarias realizadas | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU053_VD_V1.0 | Listado de visitas Domiciliarias realizadas | COMO actor social QUIERO listar las visitas realizadas por nin@ PARA sincronizarlos y actualizar en la base de datos del sistema web de Visitas domiciliarias | 30% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 50 | Generación de proceso de sincronización de datos | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU054_VD_V1.0 | Generar proceso de Sincronización de datos | COMO actor social QUIERO sincronizar datos de las visitas realizadas por nin@ PARA actulizar en la base de datos del sistema web de Visitas domiciliarias | 30% | 0%
Visita Domiciliaria (Actores Sociales) APP | Registro de Visitas | Niñ@s | Req 51 | Generación de proceso de descarga de datos | Actor Social | 2019-08-01 | 2019-02-08 |  | HU055_VD_V1.0 | Generar proceso de Descarga de datos | COMO actor social QUIERO descargar la lista de niños condatos de dirección de acuerdo al Sector IAL asignado (niños de las manzanas asignadas) PARA realizar las visitas domiciliarias | 30% | 80%

## BurnDownChart Producto
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Historias de Usuario por Sprint | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Iteracion 1 | Iteracion 2 | Iteracion 3 | Iteracion 4 | Iteracion 5 | Revisión del Sprint
Sprint 1
HU0001_S0001_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0002_S0001_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 14.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0003_S0001_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0004_S0001_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0005_S0001_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2
HU000x_S0002_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0002_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 14.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0002_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0002_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0002_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3
HU000x_S0003_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0003_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 14.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0003_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0003_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
HU000x_S0003_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
Sprint 4
HU000x_S0004_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
HU000x_S0004_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
HU000x_S0004_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
HU000x_S0004_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
HU000x_S0004_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
Sprint 5
HU000x_S0005_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
HU000x_S0005_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0
HU000x_S0005_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
HU000x_S0005_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
HU000x_S0005_NombreProyecto_Version |  |  | Pendiente | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0
Horas Restantes |  |  |  | 450 | 360 | 270 | 180 | 90 | 0 | 0
Horas Estimados restantes |  |  |  | 450 | 360 | 270 | 174 | 84 | -7
Pendiente
Terminado
En curso

## S1-Backlog
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Sprint : | 1
Estado(Pendiente, En Progeso, Hecho)
Historia de Usuario | Puntos de historia | Sprint | Responsable | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Revisión del Sprint
HU-001 | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Arquitecto / Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Calidad |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Arquitecto / Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Calidad |  |  | Pendiente | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-00X | 5
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 8 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Arquitecto / Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Calidad |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 9 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Arquitecto / Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Calidad |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Arquitecto |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Calidad |  |  | Pendiente | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Horas Restantes (dESARROLLO) | [6 empty] | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 90 | 80 | 61 | 41 | 12.5 | 0
Horas Restantes Analisis | [6 empty] | 242 | 224 | 206 | 188 | 170 | 152 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 242 | 86 | -44 | -138 | -187 | -197.5

## S2-Backlog
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Sprint : | 2
Estado(Pendiente, En Progeso, Hecho)
Historia de Usuario | Puntos de historia | Sprint | Responsable | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Revisión del Sprint
HU-001 | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-00X | 5
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 8 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 9 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Horas Restantes | [6 empty] | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 90 | 80 | 61 | 41 | 12.5 | 0

## S3-Backlog
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Sprint : | 3
Estado(Pendiente, En Progeso, Hecho)
Historia de Usuario | Puntos de historia | Sprint | Responsable | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Revisión del Sprint
HU-001 | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-00X | 5
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 8 | 0 | 3.5 | 4.5 | 3 | 0 | 11 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3 | 12 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Horas Restantes | [6 empty] | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 90 | 80 | 61 | 41 | 9.5 | -6

## S4-Backlog
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Sprint : | 4
Estado(Pendiente, En Progeso, Hecho)
Historia de Usuario | Puntos de historia | Sprint | Responsable | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Revisión del Sprint
HU-001 | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-00X | 5
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 8 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 9 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Horas Restantes | [6 empty] | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 90 | 80 | 61 | 41 | 12.5 | 0

## S5-Backlog
Proyecto: | <Nombre de Proyecto>
Fecha Inicio: | 2017-01-01
Fecha Fin: | 2017-01-15
Sprint : | 5
Estado(Pendiente, En Progeso, Hecho)
Historia de Usuario | Puntos de historia | Sprint | Responsable | Fecha Incio | Fecha Final | Estado | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Revisión del Sprint
HU-001 | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-00X | 5
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 8 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-00X | 8
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 9 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
HU-00X | 3
Analisis de Requerimiento |  | 1 | Analista |  |  | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Diseño de la Arquitectura |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0
Codificación y Pruebas Unitarias |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
Prueba de Sistema e Integración |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Documentacion Requerida por Usuario |  | 1 | Desarrollador |  |  | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Horas Restantes | [6 empty] | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 |  | 0
Horas Estimados restantes | [6 empty] | 90 | 80 | 61 | 41 | 12.5 | 0